Муниципальное образование Тюльганский район Оренбургской области ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА П Р И К А З от 01.06.2012г. № 82а Об обеспечении введения Федерального государственного образовательного стандарта основного образования (ФГОС ООО) в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тюльганского района

ПРИКАЗЫВАЮ:

- 1.  Утвердить план мероприятий по выполнению требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с планом-графиком введения федеральных государственных образовательных стандартов на 2012, 2013 год (Приложение №1).

- 2. Утвердить Карту самооценки готовности образовательного учреждения к введению федерального государственного образовательного стандарта основного  общего образования (ФГОС ООО) в 2013 году (Приложение №2).

- 3.  Руководителям общеобразовательных учреждений:

-  провести необходимую работу по нормативной, организационной, информационной и материально-технической подготовке введения ФГОС ООО в с 01.09.2013 г;

- результат проведенной работы отразить в Картах самооценки и представить в отдел образования до 11.03.2013г.

4. Утвердить план поддержки и обеспечения введения ФГОС НОО муниципальной методической службой (Приложение №3)

5. Утвердить  состав  муниципальной рабочей группы  по введению ФГОС ООО:

- Куличкина Ольга Юрьевна, заместитель начальника отдела образования

- Климакова Светлана Леонидовна, специалист отдела образования

- Ерохина Елена Михайловна, специалист отдела образования

- Гринько Елена Владимировна, заместитель директора МКУ «Центр сопровождения деятельности образовательных учреждений»

- Миронова Людмила Васильевна, методист МКУ «Центр сопровождения деятельности образовательных учреждений»

- Утинова Сауле Ивановна, методист МКУ «Центр сопровождения деятельности образовательных учреждений»

- Громова Людмила Михайловна, директор МБУДОД «Центр дополнительного образования детей»

- Винникова Татьяна Александровна, заместитель директора МБУДОД «Центр дополнительного образования детей»

6. Утвердить план деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ООО в режиме  эксперимента (Приложение №4)

Начальник  отдела образования                             Гирина Н.Н.

Приложение №1 к приказу

№82 а от 01.06.2012

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по выполнению требований к условиям реализации основной образовательной программы основного общего образования в соответствии с графиком введения федеральных государственных образовательных стандартов на 2012, 2013  год

в Тюльганском районе

| № п/п | Мероприятия | Срок | Ответственные | Координаторы муниципального уровня |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Кадровое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Осуществить подбор педагогических кадров (учителей, педагогов дополнительного образования), способных обеспечить реализацию основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО) в школах в соответствии с графиком перехода на Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования (ФГОС ООО) | до 01.09 соответствующего учебного года | Администрация МБОУ «Лицей №1» п.Тюльган | Гринько Е.В., Климакова С.Л., Громова Л.М., Винникова Т.А. |  |  |
| 2. | Организовать поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических кадров по проблеме введения ФГОС ООО на базе ИПКиППРО ОГПУ | по плану ИПКиППРО ОГПУ | Руководители ОУ | Гринько Е.В., |  |  |
| 3 | Организовать мониторинг профессиональных затруднений педагогов в условиях введения ФГОС ООО | в течение всего периода | Заместители руководителей по УВР, ВР | Гринько Е.В. Миронова Л.В. Миронова Л.В. |  |  |
| 2. Нормативно-правовое и методическое обеспечение |  |  |  |
| 1 | Издать приказ о переходе ОУ на обучение по ФГОС ООО | по мере готовности | Руководители ОУ | Климакова С.Л. |  |  |
| 2 | Разработать и утвердить план-график введения ФГОС ООО в образовательном учреждении |  | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 3. | Разработать процедуру создания и принятия основной образовательной программы основного общего образования | январь – апрель соответствующего учебного года | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 4 | Разработать и утвердить основную образовательную программу основного общего образования | май – июнь соответствующего учебного года | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 5 | Разработать режим занятий, обеспечивающий выполнение учебного плана и санитарно-гигиенических требований ФГОС | август соответствующего учебного года | Руководители ОУ | Куличкина О.Ю., Климакова С.Л. |  |  |
| 6 | Утвердить педагогическим советом и согласовать с муниципальным органом управления образования учебный план на соответствующий учебный год | до 15.08 соответствующего учебного года | Руководители ОУ | Климакова С.Л. |  |  |
| 7. | Привести нормативно-правовую базу общеобразовательных учреждений в соответствие с требованиями ФГОС ООО | до 01.07 соответствующего учебного года | Администрация МБОУ «Лицей №1» п.Тюльган | Куличкина О.Ю., Климакова С.Л. Гринько Е.В. |  |  |
| 8 | Разработать и утвердить форму договора о предоставлении общего образования муниципальными образовательными учреждениями | до 01.07.2012г. | Администрация МБОУ «Лицей №1» п.Тюльган | Куличкина О.Ю., Климакова С.Л. Гринько Е.В. |  |  |
| 9 | Привести в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников образовательного учреждения | до 01.07.2012г. | Руководители ОУ | Куличкина О.Ю. Гринько Е.В. Даминова Р.Г. |  |  |
| 10 | Обеспечить реализацию муниципального плана использования потенциала лучших учителей и ОУ в условиях введения ФГОС | В течение года | Участники: учителя, руководители ОУ, заместители руководителей | Гринько Е.В., Климакова С.Л., Громова Л.М., Винникова Т.А. |  |  |
| 11 | Разработать планы методической работы в школах, обеспечивающие поэтапное сопровождение введения ФГОС ООО | до 20.01.2013г. | Заместители руководителя по УВР, руководители ШМО | Гринько Е.В., Миронова Л.В. Утинова С.И. |  |  |
| 12 | Организовать работу школьных творческих групп по использованию новых технологий, формированию УУД и др. | В течение года | Заместители руководителя по УВР, ВР | Гринько Е.В. |  |  |
| 10 | Организовать работу по разработке индивидуальных маршрутов самообразования педагога в условиях введения ФГОС | В течение года | Заместители руководителя по УВР, ВР | Гринько Е.В. |  |  |
| 11 | Разработать рабочие программы по учебным предметам на основе примерных программ ФГОС ООО | до 01.07.2013г. | Учителя ОУ |  |  |  |
| 12 | Разработать рабочие программы для занятий внеурочной деятельностью | до 01.07.2013г. | Учителя, педагоги дополнительного образования | Громова Л.М., Винникова Т.А. |  |  |
| 13 | Организовать работу муниципальных методических площадок по ФГОС (открытие, планирование работы, методическое сопровождение) | В течение года | Руководители ОУ, заместители руководителей | Ерохина Е.М., Гринько Е.В., Климакова С.Л., Винникова Т.А. |  |  |
| 14 | Продолжить работу муниципальных творческих групп «Введение Федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе», «Внутришкольный мониторинг как условие качественного образования», «Преемственность между дошкольным и начальным школьным образованием в условиях введения ФГОС И ФГТ» «Преемственность между начальным и основным школьным образованием в условиях введения ФГОС» | В течение года | Члены муниципальных творческих групп | Методисты-координаторы творческих групп, руководители творческих групп |  |  |
| 3. Организационное обеспечение |  |  |  |
| 1. | Организовать мониторинг готовности образовательных учреждений к введению ФГОС ООО и определить перечень ОУ, готовых осуществить переход с 01.09.2013г. на ФГОС основного общего образования | до 25.06.2013г. | Отдел образования | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 2. | Назначить школьного координатора по внедрению ФГОС ООО | до 01.09.2013г. | Руководители ОУ |  |  |  |
| 3. | Создать в общеобразовательных учреждениях рабочие группы по введению ФГОС ООО | январь 2013г. | Руководители ОУ |  |  |  |
| 4. | Разработать и утвердить план деятельности школьной рабочей группы | январь 2013г. | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 5. | Определить списки учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | до 01.03.2013г. | Руководители ОУ | Климакова С.Л. |  |  |
| 6. | Определить оптимальную модель организации внеурочной деятельности | до 01.05.2013г | Руководители ОУ, заместители руководителей по ВР | Громова Л.М., Винникова Т.А. |  |  |
| 7. | Организовать школьный мониторинг достижений обучающихся по программам ФГОС по двум составляющим: результаты овладения основными знаниями и универсальными учебными действиями | В течение 2012-2013 учебного года | Администрация МБОУ «Лицей №1» п.Тюльган | (по согласованию), Коннова Н.В. (по согласованию) |  |  |
| 8. | Включить в план внутришкольного контроля выполнение требований ФГОС ООО | до 01.09.2013г. | Руководители ОУ | Климакова С.Л. Гринько Е.В. |  |  |
| 9 | Обеспечить включение ОУ во всероссийский мониторинг введения ФГОС ООО на сайте КПМО | сентябрь-октябрь 2013г. | Руководители ОУ, школьные операторы КПМО | Все члены муниципальной рабочей группы, муниципальный оператор КПМО |  |  |
| 4. Финансово-экономическое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Внести изменения в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ | до 01.09.2013г | Руководители ОУ | Куличкина О.Ю. Гринько Е.В. Даминова Р.Г. |  |  |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |
| 1 | Провести разъяснительную работу с родителями учащихся об особенностях ФГОС ООО | до 01.09.2013г | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 2 | Обеспечить доступ к информационным ресурсам учителям, работающим в рамках ФГОС ООО | В течение года | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 3 | Обеспечить доступ к информационным ресурсам обучающимся 5-ых классов | В течение года | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 4 | Обеспечить доступ всех участников образовательного процесса к информации, связанной с реализацией ООП ООО, через школьный сайт, СМИ | В течение года | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 5 | Обеспечить представление публичной отчетности по результатам введения ФГОС на родительских собраниях, Днях открытых дверей | В течение года | Руководители ОУ | Все члены муниципальной рабочей группы |  |  |
| 6. Материально-техническое обеспечение |  |  |  |
| 1. | Обеспечить для обучающихся 5-х классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ООО | до 01.09.2013г | Руководители ОУ | Куличкина О.Ю., Климакова С.Л. |  |  |

Приложение №4 к приказу

№82 а от 01.06.2012

«Утверждаю»

Начальник отдела образования

Гирина Н.Н.

План деятельности муниципальной рабочей группы

по введению федерального государственного

образовательного стандарта

основного общего образования в режиме  эксперимента

| № п/п | Направление | Мероприятие | Сроки | Ответствен-ные | Участ-ники | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организацион-ное обеспечение | Разработка и утверждение плана муниципальной рабочей группы | До 30.06.2012г. | Рабочая группа | Рабочая группа | План действий муниципальной рабочей группы |
|  |  | Изучение нормативных документов по внедрению ФГОС | По мере поступле-ния | Члены рабочей группы по курируемым направлениям |  | Повышение информацион-ной компетентности членов рабочей группы |
|  |  | Координация деятельности ОУ по выбору учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии в ФГОС ООО | До 01.06.2012г. | Бугайко Л.С. | Руководители ОУ, библиотекари | Рекомендации по работе с Федеральным перечнем учебников на 2012-2013 уч.год |
|  |  | Обеспечение закупки новых учебников в соответствии с ФГОС основного общего образования. Координация деятельности ОУ по приобретению методической литературы по ФГОС ООО | До 20.08.2012г. | Бугайко Л.С. | Руководители ОУ, библиотекари, учителя основной школы |  |
|  |  | Координация деятельности ОУ по обеспечению доступа к информационным ресурсам, созданию банка ЦОРов в ОУ | В течение учебного года | Бугайко Л.С. | Заместители руководителей по УВР, ИТ, ВР, учителя | Рекомендации по созданию перечня используемых информационных ресурсов в сети Интернет, банка собственных ЦОРов |
|  |  | Координация деятельности ОУ по организации внеурочной деятельности | До 01.09.2012г. | Ерохина Е.М., Громова Л.М., Винникова Т.А. | Заместители руководителей по ВР | Рекомендации по возможным моделям организации внеурочной деятельности |
|  |  | Координация деятельности ОУ по работе с родительской общественностью в условиях ФГОС нового поколения. | До 01.09.2012г. | Климакова С.Л. Ерохина Е.М. | Руководители ОУ, заместители руководителей по ВР | Рекомендации по содержанию бесед с родителями, презентации направлений внеурочной деятельности и др. |
|  |  | Обеспечение необходимых материально-технических и санитарно-гигиенических условий в соответствии с требованиями ФГОС ООО нового поколения. | До 01.08.2012г. | Куличкина О.Ю. | Руководители ОУ |  |
|  |  | Координация деятельности ОУ по внутришкольному контролю выполнения требований ФГОС нового поколения | До 01.04.2012г. | Климакова С.Л. Ерохина Е.М., Гринько Е.В. | Руководители ОУ, заместители руководителей | Рекомендации по разработке планов ВШК |
|  |  | Участие в федеральных и региональных мониторингах введения ФГОС ООО | В течение учебного года | Гринько Е.В., Климакова С.Л. | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя | Анализ данных мониторингов, коррекция планов работы |
|  | Финансово-экономическое обеспечение | Координация деятельности ОУ по внесению изменений в локальные акты о порядке стимулирующих выплат | До 01.09.2012г. | Гринько Е.В. | Руково-дители ОУ | Рекомендации по новым критериям, показателям, измерителям для начисления выплат стимулирующего характера |
|  |  | Координация деятельности ОУ по заключению дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. | До 01.09.2012г. | Куличкина О.Ю. | Руководители ОУ | Рекомендации по оформлению дополнительных соглашений |
|  | Нормативно-правовое обеспечение | Создание базы нормативных документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровня | До 01.09.2012г. | Климакова С.Л. Гринько Е.В. | Руководители ОУ, заместители руководителей | Нормативная база введения ФГОС ООО (федеральный, региональный, муниципальный уровень) |
|  |  | Обеспечение разработки основной образовательной программы основного общего образования в ОУ района | До 15.05.2013г. | Члены рабочей группы по курируемым разделам | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя | Рекомендации по разработке разделов , проекты ООП ООО |
|  |  | Разработка критериев и проведение муниципальной экспертизы ООП ООО ОУ района | До 01.06.2013г. | Члены рабочей группы по курируемым разделам | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя | Анализ ООП ООО, корректировка ОУ разделов программы в соответствии с рекомендациями |
|  |  | Обеспечение разработки новых должностных инструкций работников в соответствие с требованиями ФГОС ООО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками | До 01.05.2013г. | Куличкина О.Ю. | Руководители ОУ | Рекомендации по разработке должностных инструкций |
|  |  | Координация деятельности ОУ по заключению договоров с родителями обучающихся 1-х классов | До 20.08.2013г. | Климакова С.Л. Ерохина Е.М. | Руководители ОУ | Рекомендации по оформлению индивидуальных трехсторонних договоров |
|  |  | Разработка карт самооценки готовности ОУ к введению ФГОС ООО в штатном режиме | До 11.03.2013г. | Гринько Е.В. | Руководители ОУ, заместители руководителей | Анализ степени готовности ОУ к введению ФГОС ООО, принятие управленческих решений |
|  |  | Отслеживание и своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней | По мере поступления | Члены рабочей группы по курируемым направлениям | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя |  |
|  | Кадровое обеспечение | Планирование повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ на текущий учебный год и на перспективу в связи с введением ФГОС ООО | При формировании социального заказа | Гринько Е.В., Ерохина Е.М. | Руководители ОУ, заместители руководителей | План прохождения курсовой подготовки на текущий год, перспективный план |
|  |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогических кадров, которым предстоит работать по новым стандартам | В течение учебного года по графику ИПКиППРО | Гринько Е.В., Ерохина Е.М. | Руководители ОУ, заместители руководителей |  |
|  |  | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС ООО (круглый стол, анкетирование) |  | Члены рабочей группы по курируемым направлениям | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя | Анализ результатов работы, проблем, запросов, корректировка планов |
|  | Научно-методическое обеспечение | Использование инструктивно-методических писем МО ОО, РЦРО, ИПКиППРО о порядке введения ФГОС ООО в работе отдела образования и ОУ | В течение всего периода | Члены рабочей группы по курируемым направлениям | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя | Повышение информационно-методической компетентности |
|  |  | Организация и проведение совещаний руководителей, заместителей руководителей по вопросам создания условий для реализации ФГОС ООО | В течение учебного года | Члены рабочей группы по курируемым направлениям | Руководители ОУ, заместители руководителей | Повышение информационно-методической компетентности |
|  |  | Координация деятельности ОУ по планированию методической работы, обеспечивающей сопровождение введения в ФГОС ООО | В течение учебного года | Гринько Е.В., Винникова Т.А. | Заместители руководителей по УВР, ВР | Рекомендации по составлению планов методического сопровождения на основе мониторинга профессиональных затруднений |
|  |  | Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей по организации внеурочной деятельности и учету внеучебных достижений обучающихся | В течение учебного года | Ерохина Е.М., Громова Л.М., Винникова Т.А. | Заместители руководителей по ВР | Рекомендации по заключению договоров о сотрудничестве |
|  |  | Обеспечение участия руководителей и педагогов ОУ в областных мероприятиях по повышению квалификации (семинары, круглые столы, мастер-классы, форумы и др.) | В течение учебного года | Гринько Е.В., Ерохина Е.М., Климакова С.Л. Миронова С.Л. Утинова С.И. | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя | Повышение информационно-методической компетентности |
|  |  | Организация и проведение районных мастер-классов по вопросам внедрения ФГОС ООО на базе региональных экспериментальных площадок. | В течение учебного года | Гринько Е.В., Винникова Т.А. Миронова С.Л. Утинова С.И. | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя | Повышение информационно-методической компетентности |
|  |  | Групповое и индивидуальное консультирование по вопросам введения ФГОС | В течение всего периода по запросам | Члены рабочей группы по курируемым направлениям | Руководители ОУ, заместители руководителей, учителя | Повышение информационно-методической компетентности |
|  |  | Выявление степени укомплектованности ОУ педагогическими кадрами, уровня их квалификации и готовности педагогических работников к введению ФГОС ООО | До 01.05.2013г. | Гринько Е.В., Климакова С.Л. | Руководители ОУ, заместители руководителей по УВР | Анализ кадрового состава ОУ, степени готовности, профессиональных затруднений |
|  | Информационное обеспечение | Сопровождение разделов (страничек) сайта отдела образования по вопросам ФГОС (нормативные документы, новости о районных мероприятиях, методическая копилка) | 2 раза в месяц | Все члены рабочей группы по курируемым направлениям, ответственный за сайт | Все участники образовательного процесса | Обновленная информация на сайте, количество посещений |
|  |  | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО | В течение всего периода | Все члены рабочей группы по курируемым направлениям | Все участники образовательного процесса | Интервью, статьи, горячая телефонная линия на страницах местной газеты «Прогресс-Т» |
|  |  | Координация деятельности ОУ по изучению запросов родителей о направленности внеурочной деятельности, использовании часов вариативной части учебного плана |  | Климакова С.Л. Ерохина Е.М. | Руководители ОУ, заместители руководителей | Рекомендации по организации анкетирования родителей |
|  |  | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО: анкетирование родителей и общественности | До 01.06.2013г. | Ерохина Е.М. | Руководители ОУ, заместители руководителей | Рекомендации по организации анкетирования родителей |
|  |  | Организация сетевого взаимодействия учителей основной школы по обсуждению вопросов ФГОС ООО, обмену опытом | В течение всего периода | Все члены рабочей группы по курируемым направлениям, ответственный за сайт | Заместители руководителей, учителя | Функционирующий сайт отдела образования, статистика посещаемости сайта, рекомендации по использованию размещенного опыта |
|  |  | Участие в работе форума педагогов ОУ на сайте отдела образования | С ноября 2013 г. | Все члены рабочей группы по курируемым направлениям, ответственный за сайт | Заместители руководителей, учителя | Статистика посещаемости форума, ежемесячный анализ проблем, вынесенных на обсуждение |
|  |  | Публичный отчет отдела образования о реализации инициативы «Наша новая школа» (направление «Переход на новые государственные образовательные стандарты) за 2012год | Январь 2013г. | Все члены рабочей группы по курируемым направлениям | Все участники образовательного процесса | Публичный отчет с обозначением проблем, корректировка планов |
|  | Материально-техническое обеспечение | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической базы ОУ с учётом требований к минимальной оснащенности учебного процесса, определение необходимых потребностей | До 01.11.2013г. | Куличкина О.Ю. | Руководители ОУ | Корректировка смет |