| СОГЛАСОВАНО: СОВЕТ РОО № 2 10. 09. 2012 г. |  | УТВЕРЖДАЮ: Начальник отдела образования администрации Тюльганского района _____________ Н.Н.Гирина 10. 09. 2012 г. |
| --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ПЛАН

ПОДГОТОВКИ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА

и  ГИА -9   В  НОВОЙ ФОРМЕ    В 2012 - 2013 УЧЕБНОМ ГОДУ

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Подготовительный этап |
| 1.1 | Проведение августовского совещания работников образования Тюльганского района . Анализ результатов ЕГЭ - 2012 г и ГИА в 9-х классах, принятие решений по выявленным проблемам в 2011- 2012 учебном году. Аппаратное совещание РОО по итогам аналитического отчёта о проведении ЕГЭ и ГИА в 2012 году. | Август 2012г. октябрь , 2012 г. | Администрация района, РОО ОУ района Педагоги ОУ Специалисты РОО, методический кабинет РОО |
| 1.2. | Разработка и утверждение организационно – технологической схемы проведения ЕГЭ в районе | март, 2013 г. | РОО |
| 1.3. | Согласование взаимодействия с муниципальными органами исполнительной власти и службами: внутренних дел; здравоохранения; транспорта; противопожарной безопасности; связи; - энергообеспечения; | февраль-март, 2013 г. | РОО, Координатор ЕГЭ |
| 1.4. | Контроль хода подготовки к ЕГЭ в общеобразовательных учреждениях района. Участие всех выпускников 11-х классов ОУ района в проекте «Формирование муниципальной системы мониторинга освоения выпускниками 3-ей ступени общеобразовательных программ». | весь период УЧЕБНОГО ГОДА | РОО ОУ учителя высшей и первой категории, победители нацпроекта |
| 2. | Ресурсное и финансовое обеспечение ЕГЭ |
| 2.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ЕГЭ и ГИА с учетом средств местного бюджета. Утверждение сметы расходов средств муниципального бюджета на выполнение работ по обеспечению проведения ЕГЭ и ГИА ; | апрель- июнь, 2013 г. | Финансовый отдел администрации района, РОО |
| 2.2. | Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.2.1. | пунктов проведения ЕГЭ (далее – ППЭ). | до 1 апреля, 2013 г. | РОО |
| 3. | Утверждение нормативных и распорядительных документов муниципалитета |
| 3.1 | Составление и утверждение «Муниципального плана подготовки и проведения единого государственного экзамена в 2012 – 2013 учебном году». | сентябрь 2012 г. | специалист РОО, РМК |
| 3.2 | Утверждение количества пунктов проведения экзаменов (ППЭ) в форме ЕГЭ ( В Т.Ч. РЕЗЕРВНОГО ПУНКТА) | февраль, 2013 | РОО |
| 3.4 | Утверждение: - руководителей ППЭ; | февраль 2013 | РОО |
| 3.5. | - организаторов ППЭ; | до 1 апреля 2013 г. | РОО |
| 3.6. | - конфликтной комиссии; | до 1 апреля 2013 г. | РОО |
| 3.7 | Приказ РОО « О создании комиссии для осуществления контроля за ходом итоговой аттестации в ОУ района». Подготовка необходимых приказов по организации работы ППЭ, организации ЕГЭ в районе др.. | до 10 мая 2013 г. | РОО |
| 3.8. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | до 15 мая, 2013 г. | Министерство образования, РОО, |
| 4. | Подготовка выпускников ОУ к сдаче экзаменов в форме ЕГЭ на уровне района, общеобразовательных учреждений: |
| 4.1 | Организация деятельности «Сельских базовых школ» и «Ресурсных центров» в режиме дистанционной поддержки профильного обучения и подготовки учащихся к ЕГЭ : МБОУ «Ташлинская СОШ» – сельская базовая МАОУ «Троицкая СОШ» – сельская базовая МБОУ «ЛИЦЕЙ №1» МБОУ «Тюльганская СОШ №1», Оказание необходимой консультационной помощи, проведение практикумов по решению части «С» по обязательным предметам ( русскому языку и математике) и предметам по выбору - Проведение индивидуальных занятий - Решение демонстрационных версий ЕГЭ | весь период учебного года | учителя сельских базовых школ |
| 4.2 | Направление учителей – предметников, работающих в 9-х и 11-х классах, на проблемные , аттестационные курсы « Методика подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА » (ПрМинЕГЭ): - русский язык - математика - информатика - иностранный язык - история - биология | октябрь - март, 2013 г. | методический кабинет РОО, ОУ, учителя-предметники |
| 4.3 | Районные методические семинары по предметам «Особенности преподавания предмета в условиях подготовки выпускников к ЕГЭ и ГИА». | по плану РОО февраль-апрель, 2013 г. | методический кабинет ОУ, учителя-предметники высшей категории |
| 4.4 | Консультация – практикум для учителей «Анализ возможных ошибок через разбор заданий экзаменационной работы ЕГЭ ». | осенние, зимние , весенние каникулы) 2012 – 2013 г.г. | методический кабинет учителя-предметники высшей категории |
| 4.5 | Организация работы районной очно-заочной школы «ДАР», «Одарённые дети» для учащихся 9,11 классов по предметам математика, русский язык, естественно-научное направление. По графику ЦДОД. | в течение учебного года | методический кабинет, ЦДОД |
| 4.6 | Организация работы районной ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ для 11 класса по предметам специализации (программы обучения представлены методистами ВУЗов). | работа центров довузововской подготовки в ходе каникул | преподаватели ОУ, ОГАУ ОГУ |
| 4.7 | Оформление страницы общешкольных сайтов «Государственная (итоговая) аттестация»: - планы работы школы по подготовке к ГИА, - образовательная программа подготовки учащихся к ЕГЭ | В течение учебного года | администрация ОУ |
| 4.8 | Организация работы с учащимися группы «РИСК» (составление индивидуальных маршрутов) | В течение учебного года | учителя –предметники ОУ |
| 4.9 | Индивидуальные беседы с учащимися 9, 11-х классов. Содержание бесед: - особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ГИА в новой форме и ЕГЭ; - знакомство с источниками достоверной информации, Интернет-ресурсами; работа с базами данных; - План-график подготовки и проведения ГИА в 9 классах, ЕГЭ, календарное планирование и циклограмма мероприятий на уровнях район – школа; - консультации. |  | Психологи и классные руководители ОУ |
| 5. | Мероприятия по формированию региональных баз данных |
| 5.1. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с утвержденным Розобрнадзором форматом и составом файлов региональной базы данных; | Февраль, март, 2013 г. | РОО |
| 5.2 | Определение числа выпускников, имеющих право сдавать ГИА в щадящем режиме (дети – инвалиды). ПРИКАЗ МО области по данным РОО | март, 2013 г. | ОУ, РОО, Министерство образования, |
| 5.3. | Определение приблизительного количества выпускников, которым, по решению ГЭК, назначается сдача ЕГЭ в резервный день; | до 15 июня 2013 г. | Министерство образования, РОО |
| 5.4. | Формирование банка данных "Специалисты по проведению ЕГЭ": - эксперты по предметам, - руководители ППЭ, - уполномоченные ГЭК, - ответственные организаторы, - организаторы, - административно - технический персонал. |  |  |
| 6. | Организация обучения: |
| 6.1. | Участие в обучающих семинарах регионального уровня: руководителей ППЭ организаторов ППЭ | по отдельному плану-графику |  |
|  |  |  | РОО |
|  |  |  | РОО |
| 6.2 | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  |  |
|  | - участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | в течение 2012 – 2013 г. | РОО |
|  | - ответственных за проведение ЕГЭ в муниципалитете; | до 15 апреля, 2013 г. | РОО |
|  | - представителей предметных комиссий; | до 15 апреля, 2013 г. | РЦРО, РОО |
|  | - преподавателей общеобразовательных предметов методическим аспектам подготовки школьников к ЕГЭ; | весь период | РЦРО, РОО, ОГПУ |
| 7. | Информирование о проведении ЕГЭ и ГИА |
| 7.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ЕГЭ в СМИ. | весь период | Министерство образования, РЦРО, РОО |
| 7.2. | Подготовка и проведение совещаний по тематике ЕГЭ с участием администрации образовательных учреждений: | весь период | РОО |
| 7.3. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ЕГЭ инструкций по проведению ЕГЭ. | январь-апрель, 2013 г. | Министерство образования, РЦРО, РОО, ОУ |
| 7.4. | Организация «горячей» телефонной линии по вопросам ЕГЭ (для родителей, учащихся, педагогов). | январь-июль, 2013 г. | РОО 2-14-76 |
| 7.5. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников и поступающих в 2013 году | весь период | Образовательные учреждения |
| 7.6. | Проведение родительских собраний Повестка дня родительских собраний: об участии выпускников школ района в ЕГЭ в 2013 г., об участии выпускников 9-х классов в ГИА-9 в 2013 г., знакомство с «Положением о проведении ЕГЭ», формой свидетельства о результатах сдачи ЕГЭ, знакомство с «Положением о проведении ГИА-9», формой свидетельства о результатах сдачи ГИА-9, информация о результатах ЕГЭ в 2012 году, информация о результатах ГИА-9 в 2012 году ; итоги мониторинговых срезов в 9 и 11 классах в течение 2012-2013 учебного года. | по графику ОУ | Образовательные учреждения |
| 7.7. | Оформление наглядной агитации: Основное содержание стенда "В помощь выпускнику 11 класса": - "Положение о проведении единого государственного экзамена"; - форма свидетельства о результатах ЕГЭ; - планы и графики - консультаций по подготовке к ЕГЭ; - телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью ("горячая линия", ресурсные и методические центры, базовые школы, сайты); - график проведения пробного и репетиционных экзаменов; графики проведения олимпиад и конкурсов. Оформление наглядной агитации: Основное содержание стенда "В помощь выпускнику 9 класса": - "Положение о проведении ГИА-9"; - форма свидетельства о результатах ГИА-9; - планы и графики - консультаций по подготовке к ГИА-9; - телефоны и адреса, по которым можно обращаться за помощью ("горячая линия", ресурсные и методические центры, базовые школы, сайты); - график проведения пробного и репетиционных экзаменов; - графики проведения олимпиад и конкурсов. | в течение года | Образовательные учреждения |
| 7.8. | Работа психологов школ по программе "Психологическое сопровождение ЕГЭ, ГИА-9 |  | Образовательные учреждения |
| 7.9. | Подготовка и проведение пробного ЕГЭ и ГИА региональные экзамены муниципальные экзамены | март, апрель 2013г. | Министерство образования РЦРО, РОО, ОУ |
| II. | Этап проведения государственной (итоговой ) аттестации май-июнь 2013г. ; |
| 1. | Реализация технологии проведения ЕГЭ |
| 1.1. | Организация тиражирования и выдачи выпускникам пропуска на ЕГЭ установленной формы, инструкции, правил заполнения бланков ЕГЭ. | до 15 мая, 2013 г. | ОУ |
| 1.2. | Организация тиражирования АКТОВ – ФОРМ для проведения ЕГЭ и ГИА (списки по аудиториям, протоколы проведения и т.п.). | май-июнь, 2013 г. | РОО |
| 1.3 | Организация работы ППЭ (подготовка ОУ, аудиторий, работы штаба) | май, 2013 г. | РОО |
| 1.4. | Проведение ЕГЭ и ГИА по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | май-июнь 2013 г. | Министерство образования Совет ректоров Совет директоров РЦРО, РОО |
| 1.5. | Подготовка аналитического отчета по проведению ЕГЭ и ГИА текущего года и предложений на следующий год. | июль – август 2013 г. | ОУ, РОО |
| 2. | Организация выдачи аттестатов и свидетельств |
| 2 . 1. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ: выпускников текущего года - в общеобразовательных учреждениях; выпускников прошлых лет и выпускников начального и среднего профессионального образования - в РОО. | до 20 июня, 2013 г. | Министерство образования, РЦОИ, РОО |
| 2. 2. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ и ГИА | до 1 июля, 2013 г. | Министерство образования, РЦРО, РОО |
| 3. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ : |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинга ЕГЭ в регионе, в Тюльганском районе в соответствии с базовой программой Рособрнадзора | май – июль 2013 г. | Министерство образования, РЦРО, РОО, образовательные учреждения |
| 3.2. | Организация проведения мониторинга о поступлении в вузы и ссузы: количестве выпускников, воспользовавшихся свидетельством о результатах ЕГЭ для поступления в вузы страны; количестве выпускников, поступивших в вузы со свидетельством о результатах ЕГЭ на бюджетной и коммерческой основе. | май-сентябрь, 2013 г. | Министерство образования РЦРО РОО |
| 3.3. | Проведение социологических опросов и выявление мнения о ЕГЭ и ГИА участников, исполнителей и общественности: выпускников, родителей, учителей, общественных наблюдателей, руководителей образовательных учреждений, представителей органов управления образованием и органов исполнительной власти, методические кабинеты | весь период | Министерство образования РОО Средства массовой информации |
| III. | Анализ результатов и принятие управленческих решений |
| 1 | Подготовка августовской районной конференции. Представление анализа и мониторинговых исследований ЕГЭ - 2013 г. педагогической общественности района, сравнительный анализ результатов каждого ОУ, района на уровне региона, региона на уровне страны | август , 2013 г. | РОО |
| 2 | Проведение Педагогических советов в ОУ: достижения, проблемы, выявленные в ходе ЕГЭ и ГИА - 2013 и пути решения. | август , 2013 г. | ОУ |
| 3 | Подготовка и представление в Министерство образования Оренбургской области сводного аналитического отчета по Тюльганскому району и предложений по совершенствованию проведения ЕГЭ и ГИА |