Приложение № 3  к приказу

№82а от 01.06.2012

«Утверждаю»

Начальник отдела образования

Гирина Н.Н.

План поддержки и обеспечения

введения ФГОС ООО

муниципальной методической службой

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Организация деятельности школьных команд по введению ФГОС (консультирование, собеседования) | По запросам | Климакова С.Л., Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А. | Развитие компетентностей руководителей и педагогов, необходимых для реализации ФГОС |
| 2 | Разработка рекомендаций по проектированию разделов ООП ООО | Январь – апрель 2012г. | Климакова С.Л., Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А. | Удовлетворение информационных и образовательных потребностей педагогических работников |
| 3 | Индивидуальные и групповые консультации по подготовке карт самооценки ОУ района | Май 2012г. | Куличкина О.Ю. Климакова С.Л., Гринько Е.В., Ерохина Е.М. | Удовлетворение информационных и образовательных потребностей педагогических работников |
| 4 | Участие в мониторинге готовности ОУ к реализации ФГОС ООО | Май-июнь 2012г | Куличкина О.Ю. Климакова С.Л., Гринько Е.В., Ерохина Е.М. | Анализ степени готовности ОУ к введению ФГОС, методические рекомендации |
| 5 | Проведение муниципальной экспертизы проектов ООП ООО | Май 2012г. | Климакова С.Л., Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А. | Анализ степени соответствия ООП ООО требованиям ФГОС, методические рекомендации |
| 6 | Организация методической выставки-Аукциона педагогических идей | Август 2012г. | Гринько Е.В., Винникова Т.А. | Анализ представленных материалов, определение муниципальных методических площадок |
| Кадровое сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Выявление запросов и комплектование курсовой системы для педагогических и руководящих работников по введению ФГОС | Январь 2012г. | Гринько Е.В., Винникова Т.А., руководители ОУ | Удовлетворение адресных запросов педагогов и руководителей в повышении квалификации |
| 2 | Создание перспективного плана повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по введению ФГОС | Январь 2012г. | Гринько Е.В., Винникова Т.А., руководители ОУ | Удовлетворение информационных и образовательных потребностей педагогических работников |
| 3 | Обеспечение участия в курсах повышения квалификации руководителей ОУ, учителей-предметников | По графику ИПКиППРО, РЦРО | Гринько Е.В., руководители ОУ | Формирование методической компетентности педагогов, управленческой компетентности руководителей |
| 4 | Выявление степени укомплектованности ОУ педагогическими кадрами, уровня их квалификации | Май 2012г. | Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., | Анализ кадрового состава, принятие управленческих решений по расстановке кадров, их курсовой подготовке |
| 5 | Диагностика готовности педагогов к введению ФГОС ООО | Май 2012г. | Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., муниципальная творческая группа | Определение стартового уровня готовности педагогов к введению ФГОС, выявление «проблемных» зон |
| 6 | Мониторинг технологической компетентности учителя | 2 раза в год | Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., муниципальная творческая группа | Изменение уровня готовности педагогов к введению ФГОС (технологический аспект) |
| Научно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Организация Дней открытых дверей в ОУ-региональных площадках по введению ФГОС | Апрель 2013г. | Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 2 | Сопровождение опытно-педагогической деятельности в муниципальных методических площадках по направлениям ФГОС | В течение учебного года | Методисты-координаторы площадок | Развитие исследовательской компетентности участников методических площадок |
| 3 | Организация районных семинаров руководителей, заместителей руководителей | В течение года по отдельному плану | Гринько Е.В. | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 4 | Организация обучающих семинаров, практикумов, мастер-классов для учителей начальных классов по реализации ФГОС ООО | В течение года по отдельному плану | Миронова Л.В., Утинова С.И., руководители РМО | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 5 | Организация межпредметных семинаров учителей начальных классов и предметников, учителей начальных классов и воспитателей | В течение года по отдельному плану | Утинова С.И., Миронова Л.В., Батырева Н.П., руководители РМО | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 6 | Организация методических мастерских для заместителей руководителей и педагогов | В течение учебного года | Гринько Е.В. | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 7 | Организация занятий в районной «Школе мастеров» | Весенняя, осенняя, зимняя сессии | Гринько Е.В. Миронова Л.В., Утинова С.И., | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 8 | Организация работы муниципальных творческих групп «Внутришкольный мониторинг как условие качества образования», «Введение Федеральных государственных образовательных стандартов в начальной школе», «Преемственность между начальными и средними классами в обучении русскому языку», «Реализация основных положений ФГОС второго положения в 5 классе через УМК издательства «Русское слово» | В течение учебного года по отдельному плану | Методисты-координаторы групп, руководители творческих групп | Пакет методических рекомендаций, банк заданий, банк диагностик, разработка технологических карт современного урока, занятия |
| 9 | Проведение семинаров, мастер-классов по организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС ООО | В течение года по отдельному плану | Винникова Т.А. | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 10 | Тьюторское сопровождение (индивидуальные и групповые консультации, взаимопосещение уроков, разработка фрагментов уроков, общение, консультации, мастер-классы в дистанционном формате) | По запросам педагогов | Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А., учителя-тьюторы | Удовлетворение индивидуальных запросов, разрешение профессиональных проблем педагогов |
| 11 | Консультационные дни в районном методическом кабинете. Совместное проектирование уроков, занятий | 1-я неделя месяца | Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А., учителя-тьюторы | Удовлетворение индивидуальных запросов, разрешение профессиональных проблем педагогов |
| 12 | Методическая помощь при разработке индивидуальных образовательных маршрутов педагогов в условиях перехода на стандарты нового поколения | По запросам педагогов | Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А., учителя-тьюторы | Удовлетворение индивидуальных запросов, разрешение профессиональных проблем педагогов |
| 13 | Методический десант (посещение уроков педагогов-предметников с последующим анализом (самоанализом) | Во время выездов в ОУ или по запросам педагогов | Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А., учителя-тьюторы . | Удовлетворение индивидуальных запросов, разрешение профессиональных проблем педагогов |
| 14 | Организация участия руководителей ОУ и педагогов в областных совещаниях, семинарах | Согласно письмам МО ОО, ИПКиППРО, РЦРО | Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., Ерохина Е.М. | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 15 | Мотивирование и методическая поддержка участия учителей начальных классов в конкурсах профессионального мастерства разного уровня | Согласно положениям о конкурсах | Миронова Л.В., Утинова С.И. | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 16 | Участие педагогов в деятельности сетевых профессиональных сообществ | В течение всего периода | Миронова Л.В., Утинова С.И. | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 17 | Корректировка анкет качеств урока, занятия с позиций ФГОС | Май-июнь 2012г. | Миронова Л.В., Утинова С.И. Винникова Т.А. | Развитие рефлексивной деятельности |
| 18 | Мониторинг эффективности деятельности методической службы по сопровождению введения ФГОС | 2 раза в год | Гринько Е.В., Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А., | Оценка качества и эффективности форм методического сопровождения, внесение корректив в планы работ |
| Информационно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ООО | В течение всего периода | Климакова С.Л. Гринько Е.В. Ерохина Е.М. | Повышение информированности и грамотности участников образовательного процесса |
| 2 | Организация публичной отчетности отдела образования о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Совет отдела образования, муниципальный доклад «Наша новая школа») | В течение всего периода | Куличкина О.Ю. Климакова С.Л. Ерохина Е.М. Гринько Е.В. Миронова Л.В., Утинова С.И., | Открытость муниципальной системы образования, определение проблем и перспектив |
| 3 | Сопровождение страничек сайта отдела образования «ФГОС», «Методическая копилка», «Методическая гостиная» | В течение всего периода | Климакова С.Л. Ерохина Е.М. Гринько Е.В. Миронова Л.В., Утинова С.И., | Обмен опытом |
| 4 | Организация форума по вопросам ФГОС на сайте отдела образования | С декабря 2012г. | Куличкина О.Ю. Климакова С.Л. Ерохина Е.М. Гринько Е.В. Миронова Л.В., Утинова С.И., | Обмен опытом, развитие компетентностей, удовлетворение профессиональных потребностей педагогов |
| 5 | Выпуск информационных буклетов (По страницам педагогических изданий, Коллекции Интернет-ссылок) | В течение всего периода | Гринько Е.В. Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А. |  |
| Диссеминация передового опыта введения и реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 1 | Открытые уроки, занятия, мастер-классы в ходе районных семинаров | В течение года по планам РМО | Гринько Е.В. Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 2 | Презентация опыта работы, мастер-классы, мастерские в районной «Школе мастеров» | Весенняя, осенняя, зимняя сессии | Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 3 | Представление материалов в муниципальный банк инновационного педагогического опыта в номинации «Нестандартные уроки по новым стандартам» | В течение всего периода | Миронова Л.В., Утинова С.И., | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 4 | Фестиваль педагогических идей – открытый показ результатов работы муниципальных методических площадок | Весенняя, осенняя, зимняя сессии | Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 5 | Разработка предложений по публикации материалов из опыта работы по ФГОС в Интернет-пространстве | В течение всего периода | Миронова Л.В., Утинова С.И., | Обмен опытом, развитие компетентностей |
| 6 | Выпуск электронных сборников | 1 раз в год | Миронова Л.В., Утинова С.И., Винникова Т.А | Обмен опытом, развитие компетентностей |